УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора

от ___.___ 2015  № ______

План мероприятий по подготовке к проведению  Школы проектного управления «ПЕГАС-2015»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-образовательные мероприятия |  |  |  |
|  | Объявить конкурс студенческих проектов для отбора участников Школы | 10.03.2015 | Константинов И.С. Беняш М.В. |
|  | Разработать и утвердить смету расходов по проведению Школы. | До 07.04.2015 | Захаров В.М. Острикова С.А. |
|  | Организовать разработку и представление в организационный комитет Школы не менее 2-х проектов от каждой кафедры (по результатам проведения недели науки, внутренних конкурсов и т.п.) | 15.05.2015 | Маматов А.В. Константинов И.С. Зав. кафедрами |
|  | Организовать информирование других ВУЗов о сроках, порядке проведения и условиях участия в Школе | До 07.04.2015 | Беняш М.В. |
|  | Привлечь к участию в Школе не менее 10-ти представителей других ВУЗов РФ | 01.06.2015 | Беняш М.В. |
|  | Привлечь к участию в Школе представителей не менее 10-ти зарубежных ВУЗов, в том числе из стран СНГ. | 01.06.2015 | Шмигирилова Л.А. Каськова И.К. |
|  | Определить перечень внешних экспертов для участия в образовательной программе Школы | 07.04.2015 | Захаров В.М. Говоруха Н.С. Кувшинов А.И. |
|  | Организовать экспертизу и отбор проектов для участия в Школе | 15.05.2015 | Константинов И.С. Говоруха Н.С. Кувшинов А.И. |
|  | Разработать образовательную программу Школы | 07.04.2015 | Захаров В.М. Говоруха Н.С. Кувшинов А.И. |
|  | Сформировать и обучить группу студенческого актива для организации сопровождения деятельности Школы | 23.05.14 | Шаповалова И.С. Кувшинов А.И. |
|  | Разработать комплект раздаточных материалов для участников Школы в соответствии с образовательной программой | 30.05.2015 | Говоруха Н.С. Шорникова М.А. Колесникова В.Л. |
|  | Подготовить группу преподавателей-тренеров для работы на Школе | 30.05.2015 | Захаров В.М. Говоруха Н.С. Шаповалова И.С. |
|  | Организовать рекламную кампанию и медиасопровождение мероприятия | 10.03.2015 - 08.06.2015 | Смирнова В.А. |
| Материально-техническое оснащение |  |  |  |
|  | Приобрести канцелярские товары и расходные материалы для оформления рабочих площадок Школы | до 30.05.2015 | Острикова С.А., Варфоломеева М.И. |
|  | Организовать изготовление имиджевой полиграфической продукции с логотипом Школы | до 30.05.2015 | Острикова С.А. Колесникова В.Л. |
|  | Разработать и изготовить именные сертификаты для вручения участникам Школы | до 30.06.2015 | Острикова С.А. Говоруха Н.С. Беняш М.В. |
|  | Приобрести медицинские препараты и принадлежности для обеспечения деятельности медицинского пункта | до 30.05.2015 | Белоусова О.Н. |
|  | Приобрести призы для победителей мероприятия | до 30.05.2015 | Острикова С.А. Варфоломеева М.И. |
|  | Приобрести спальные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки, комплекты спального белья) | до 30.05.2015 | Затенацкий В.В. |
| Проведение школы |  |  |  |
|  | Подготовить условия для проведения Школы и проживания участников мероприятия | до 20.06.2015 | Затенацкий В.В. Острикова С.А. Виноходов А.И. |
|  | Организовать пребывание иностранных участников и гостей Школы | 30.06.2015-06.07.2015 | Затенацкий В.В. Трубицин М.А. Каськова И.К. |
|  | Обеспечить техническую поддержку мероприятия | 01.07.2015-06.07.2015 | Рашев И.А. Бодяков С.А. |
|  | Реализовать образовательную программу Школы | 01.07.2015-06.07.2015 | Захаров В.М. Говоруха Н.С. Кувшинов А.И. |
|  | Обеспечить круглосуточную охрану и поддержание правопорядка во время проведения мероприятия | 01.07.2015-06.07.2015 | Голубоцких Н.П. |
|  | Обеспечить круглосуточную работу медицинского пункта на территории парка «Нежеголь» | 01.07.2015-06.07.2015 | Белоусова О.Н. |
|  | Организовать работу полевой кухни, буфета и обеспечить 3-х разовое питание и кофе-брейки участникам мероприятия | 01.07.2015-06.07.2015 | Затенацкий В.В. |
|  | Организовать транспортное сопровождение участников и гостей мероприятия | 01.07.2015-06.07.2015 | Затенацкий В.В. |
|  | Обеспечить проведение досуговой программы мероприятия | 01.07.2015-06.07.2015 | Острикова С.А. Бодяков С.А. |
|  | Обеспечить организацию и проведение спортивных мероприятий во время работы Школы | 01.07.2015-06.07.2015 | Иванов А.Ф. Никулин И.Н. |
|  | Подготовить документы на оплату и поощрение преподавателей, экспертов, студентов, работников технических служб, занятых в работе Школы | 10.07.2015 | Маматов А.В. Острикова С.А. Захаров В.М. |

Первый проректор								Т.В. Балабанова